        Schema Lettera commerciale affidamento
        lavori per procedure negoziate

Spett. le__________________:
PEC: --------------------------------

OGGETTO: Lettera commerciale di affidamento dei lavori di____________________CIG: ______________________CUP***CUI: __________***Lotto/i______________

Con determinazione dirigenziale n. __________del_________, esecutiva ed efficace ai sensi di legge, sono stati affidati alla Vs. spettabile Ditta/RTI/Cooperativa/ecc. i lavori in oggetto.
Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto si perfezionerà nel momento in cui la lettera di accettazione dell'Appaltatore perverrà all'indirizzo PEC comune.lucca@postacert.toscana.it.
*** (Per legale rappresentante) La lettera di accettazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal sig. __________, C.F_________________ legale rappresentante della Società/Associazione/ Consorzio di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “___________”, con sede legale _______________in _______________(___), Via ______________________n. _____, C.F. e Partita IVA ______________
legale rappresentante della Società/ Associazione/ Consorzio di cui all'art. 45 del Dlg 50/2016 e ss.mm.ii della di cui sopra, che di seguito verrà denominato “Appaltatore”
***oppure
*** (per procuratore) La lettera di accettazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal sig. __________, C.F_________________, procuratore della Società/Associazione/ Consorzio di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “___________”, con sede legale _______________in _______________(___), Via ______________________n. _____, C.F. e Partita IVA ______________ (di seguito nominato "Appaltatore"), giusta procura rilasciata con scrittura privata, autenticata dal Dott. --------------, Notaio in ------------, in data ------------, Rep. n. -------------, Racc. n. ----------, procura che si allega la presente contratto *** in originale in regola con l'imposta di bollo *** OVVERO in copia conforme all’originale , rilasciata dal suddetto Notaio, in regola con l'imposta di bollo *** procura che non si allega al presente contratto in quanto iscritta al registro delle imprese.
***in caso di RTI
La lettera di accettazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal sig. __________, C.F_________________ e domiciliato per la carica presso _________, P.I./C.F.______________, sede legale in ___________(____)Via_________________________n. ___________, in qualità di: legale rappresentante/procuratore della Società/ Associazione/ Consorzio di cui all'art. 45 del Dlg 50/2016 e ss.mm.ii, cui è stata riconosciuta la qualifica di mandataria della Rete Temporanea di Imprese (d'ora in poi RTI) di tipo ***verticale/***orizzontale /misto costituitasi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con scrittura privata, autenticata dal notaio in ___________Dott. _______________, Rep. n. _________del ________, registrata Agenzia per le Entrate di ___________il ---------- al n. Serie________ , con firme autenticate dal medesimo notaio (in atti al fascicolo).
Il suddetto RTI - che di seguito sarà nominato “Appaltatore”- è costituita tra:
La sopra citata“_________________”, C.I./P.I_______________ ; in qualità di mandataria con quota di partecipazione pari all'------ per cento***[in caso di RTI verticale], eseguendo le opere dichiarate in sede di gara e formalizzati nell'atto costitutivo in allegato;
_________, P.I./C.F.___________, sede legale in ___________(____)Via_________________________n. ___________, in qualità di mandante con quota di partecipazione pari al_______per cento;
_________, P.I./C.F.___________, sede legale in ___________(____)Via_________________________n. ___________, in qualità di mandante con quota di partecipazione pari al___per cento***[in caso di RTI verticale], eseguendo le opere dichiarate in sede di gara e formalizzati nell'atto costitutivo in allegato;
Art 1. Oggetto
1. Il Comune di Lucca, affida all'impresa ____________ con sede in _________ (__), Via _______ n.___, PIVA __________, che dichiara espressamente di accettare e per l'effetto accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di “RESTAURO DELLA PALESTRA BACCHETTONI” in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta con Determinazione n. ___ del ___.
2. L'affidatario si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. ____ del __________ esecutiva ai sensi di legge, integrati con i contenuti dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al DM 49/2018, al D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate e al D.M. LL.PP. 145/2000 per le parti non abrogate.
3. La Committente intende ottenere la realizzazione di opere che offrano esattamente le prestazioni attese e con gli standard rappresentati nel progetto esecutivo a base di gara.
4. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto (“CSA”) e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base di gara e che fanno parte integrante del Contratto.

Art 2. Normativa applicabile
1. L’esecuzione dell’Appalto è soggetta all’osservanza delle seguenti norme:
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (“Codice”);
- Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione;
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, e richiamate;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F per le parti ancora in vigore;
- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative;
- Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 con relativi allegati;
- D.lgs. 152/2006 recante il Testo Unico delle norme in materia ambientale;
- Legge Regionale sul governo del territorio 65/2014;
- DPGR 75/R;
- D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- ogni altra norma richiamata nella documentazione progettuale o comunque pertinente vigente e cogente.
2. Le norme applicabili alla fase di esecuzione sono quelle di cui al d.lgs. 50/2016 con la formulazione vigente alla data di spedizione della lettera di invito in data … …
3. Le procedure amministrative a monte dei provvedimenti e comportamenti della Stazione Appaltante sono integrate con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (da ora anche solo "L. 241/1990"), quanto ai profili procedimentali amministrativi. La fase di stipula e quella di esecuzione, sono poi disciplinate, oltre che dai documenti a base di gara (specialmente il Contratto, il Capitolato Speciale e tutta la documentazione contrattuale e progettuale) e dall'offerta accettata, altresì dalle medesime norme del citato Codice dei contratti pubblici e dal DM MIT 49/2018, integrate ove necessario da quelle di cui al Codice civile, in quanto compatibili, sotto il vigore comunque di ogni norma imperativa pertinente.

Art 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
1. L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio digitale _______________ comunicato alla Stazione appaltante.
2. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC al domicilio di cui sopra.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 4 Rappresentanza delle parti
1. Il Legale rappresentante delle Parti è indicato in epigrafe.
2. Ai fini del contratto e dell'esecuzione la Committente potrà avvalersi del RUP, del DL, e dello Staff di supporto.
3. Interverranno nell'esecuzione, ai fini dei rapporti con la Committente, per conto dell'Appaltatore e ciascuno per quanto di competenza, altresì: il Direttore Tecnico (“DT”): ________ , del quale si indicano i seguenti recapiti ________ ; il Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del DT): ________ , del quale si indicano i seguenti recapiti ________ , ed al quale il DT o l'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del DT, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento facente funzioni di D.T., nonché a disciplinare l'ordinato passaggio di consegne tra i due. L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico (DT), assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico (DT) e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Art. 5 DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE
Nel caso di Appaltatore costituito in forma di A.T.I., l’assunzione della direzione di cantiere da parte del DT presuppone delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del DM145/2000, conferita da tutte le imprese che compongono l'A.T.I. alla persona cui è stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla mandataria.
ART. 6 COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE
1. Presso la Committente operano il RUP ed il suo staff di supporto con i quali l'Appaltatore dovrà coordinare la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente.
2. In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con lo staff, concorderanno con l'Appaltatore le modalità di interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive incombenze.
3. L’esecuzione sarà diretta dal RUP, anche tramite DL, CSE e Staff.
ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei luoghi e dei documenti contrattuali e progettuali, della disponibilità dei siti, dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi l’esecuzione, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP o con il DL, consentono l’immediato avvio dell'esecuzione e la consegna dei lavori.
2. Con l’assunzione dell’Appalto, l’Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, ivi incluse le caratteristiche ambientali, geologiche, idriche e morfologiche, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta.
3. Al momento della presentazione dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del Contratto, di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue Parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute.
4. Sottoscrivendo il Contratto l'Appaltatore dichiara
- di aver valutato, prima di presentare l'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei mesi di agosto o dicembre, o nei periodi in cui ricorrano eventuali festività o periodi di ferie;
- di aver considerato (e valutato ai fini della propria offerta) tutte le prestazioni principali accessorie e integrative, come definite da lex specialis di gara e relativi allegati, di essere in possesso dei requisiti di professionalità necessari per eseguirle, e di giudicarle fattibili alle condizioni date, con gli standard attesi, nonostante il ribasso offerto.
5. L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione la mancata conoscenza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti e conoscibili all’epoca della gara, salve le previsioni di legge. L’Appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la Committente per qualunque causa, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione determinando un’imprevista e/o eccessiva onerosità delle prestazioni a suo carico.
6. L'Appaltatore garantisce di rendere disponibili alla Committente tutte le informazioni relative ai dettagli tecnici e le risorse utilizzate per l’esecuzione dell’Appalto.
7. L'Appaltatore si obbliga a predisporre un report quadrimestrale (“Report Mensile”), contenente (i) lo stato di avanzamento dei lavori, (ii) qualunque incidente che accada a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori e (iii) il grado di conformità dell'avanzamento dei lavori con il Cronoprogramma. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente il Report Mensile entro 10 (dieci) giorni di calendario dal termine del mese di riferimento.
8. L'Appaltatore inoltre si obbliga a rispondere prontamente alle richieste di informazioni, comunque formulate, dalla Committente e dal Direttore dei Lavori.
9. Resta inteso che la predisposizione degli atti di contabilità e degli Stati di Avanzamento Lavori è di competenza della Committente, tramite DL e RUP e con l'ausilio dello Staff di supporto, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM 49/2018 sulla direzione dei lavori pubblici. Come per legge, solo quelli predisposti da RUP e DL (non quelli predisposti dall'Appaltatore) sono atti pubblici, con tutte le conseguenze di legge.
ART. 8 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto, ancorché non materialmente allegati (“Documenti Contrattuali”):
- Disciplinare di gara;
- progetto esecutivo;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione di quelli descrittivi dei lavori ricompresi nel Fascicolo R26 LAVORI ART. 106 C. 1 lett. a) esplicitamente esclusi dall’appalto.
- Elenco dei Prezzi Unitari solo per le lavorazioni a misura, non per le lavorazioni a corpo
- Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Computo metrico estimativo solo per le lavorazioni a misura, non per le lavorazioni a corpo;
- cauzione definitiva e polizza assicurative;
- l’offerta presentata in gara dall’appaltatore e accettata dalla committente.
2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati
3. Sono estranei al contratto e per tutti i lavori a corpo non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, l'Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo.
4. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’Appaltatore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse imprese subappaltatrici per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.
ART. 9 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI
1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al Codice civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale l'interpretazione più vantaggiosa per la Committente e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo le indicazioni del RUP.
2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del Contratto:
- nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo per gli aspetti di natura tecnica;
- se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali e la relativa valutazione è di competenza del RUP;
- per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico;
- qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Committente, al RUP sentito il DL. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, previo assenso del RUP.
4. Nel caso di contrasto o incertezza, insuperabili, nonostante la applicazione delle regole di cui sopra e dei criteri ermeneutici di cui al Codice civile e disposizioni attuative, l’interpretazione sarà data dal RUP in funzione della miglior tutela dell’interesse pubblico sotteso alla esecuzione dell’Appalto
ART. 10 AVVIO, DIREZIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE
1. L'avvio dell’esecuzione dell’Appalto avviene nella data indicata dalla Committente
2. L'Appaltatore ha prodotto la documentazione e compiuto gli adempimenti pre-contrattuali, in conformità al Disciplinare di gara.
3. L'Appaltatore ha prodotto il proprio Programma Operativo Dettagliato dei lavori, conforme al Cronoprogramma posto a base di gara e da esso accettato con la presentazione dell'offerta vincolandosi al rispetto dei termini, in conformità al presente contratto.
4. L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque applicabili. La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il RUP, il DL e lo Staff, tutti i necessari feed-back in ordine al rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento dell'Appaltatore e provvederà di conseguenza come per legge.
ART. 11 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'Appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il DL opererà una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque percento) sull’importo netto progressivo dei lavori. L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le Parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A seguito di richiesta da parte della Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
2. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore, che la Committente, tramite il Direttore dei lavori, potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo). L’Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, o comunque adeguatamente qualificate in ragione delle lavorazioni da eseguire.
3. L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente Appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia. L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle norme in materia di immigrazione e cittadinanza. L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP/staff, ogni informazione o documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.
4. L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL/staff sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni, la Stazione Appaltante potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante potrà: negare o dichiarare decaduta l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Committente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del Contratto di Appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente. La Committente è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime. In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi. La Committente potrà in ogni momento chiedere all’Appaltatore prova dell’adempimento (da parte dell’Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’Appalto. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque percento) ai sensi dell’art. 30 citato.
5. Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Committente, per i due anni successivi all’ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell’Appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l’esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l’eventuale applicazione delle conseguenze di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori. In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell’Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Committente il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la cauzione definitiva.
6. L’Appaltatore deve esibire a richiesta del Direttore dei Lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'Appalto. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti. Ai fini dell’emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Stazione Appaltante acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell’Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva. La Committente procede ai pagamenti (in acconto e a saldo) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva e fiscale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge. Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Appaltatore. In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente per il tramite del RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all’Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l’immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del Contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il Direttore dei Lavori, per quanto a sua diretta conoscenza. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC. Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente né richiedere il risarcimento danni.
7. Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate. Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo. Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
8. Si richiama integralmente l'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 12 Oneri diversi
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente appaltatore si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza.
ART. 13 TUTELA DELL'AMBIENTE
1. L'Appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente e dovrà in particolare:
- Evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, etc.);
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera. In ogni caso l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.
- conformarsi alle previsioni di cui al DM CAM 2022.

Art 14. Corrispettivo
Per i lavori di cui all’oggetto sarà corrisposto un compenso a corpo di €_________***potrà essere corrisposto a misura/a misura e a corpo per un importo complessivo massimo di € ________, oltre oneri della sicurezza pari ad € __________e IVA di legge, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.
Il costo della manodopera indicato dall'Appaltatore è pari a …...ed è stato giudicato congruo dal RUP in riferimento a quanto indicato all'art. 97, comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
***[nel caso di pagamento a misura] Il corrispettivo verrà pagato applicando ***il ribasso unico percentuale offerto – pari a % - sull'elenco prezzi posto a base di gara. - *** lo sconto percentuale offerto in sede di procedura di affidamento per le singole voci di lavorazione nella “Lista delle categorie di lavoro e forniture” predisposta dalla S.A. ****[nella ipotesi di OEPV] ed integrate dall'Appaltatore in sede di offerta .
***(Prezzi fissi)Non si applica la revisione dei prezzi, né il comma 1 dell’art. 1664 del c.c., tenendo conto anche del combinato disposto dall'art. 29 D.L. n. 4/2022 e dall'art. 25 D.L. n. 17/2022. L'intero importo, unitariamente considerato,***[in presenza di listino] e i singoli prezzi è/sono dall’Appaltatore accettato/i come onnicomprensivo/i di ogni spettanza per l'esecuzione dell'intero appalto e relativi oneri.
***(Revisione dei prezzi) La Stazione Appaltante consente la revisione dei prezzi secondo quanto previsto all'art___ del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi del combinato disposto dall'art. 29 D.L. n. 4/2022 e dall'art. 25 D.L. n. 17/2022.
***[da cancellare se decorsi 15 gg. dal verbale di consegna anticipata dei lavori] E' fatto salvo quanto disposto all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. _____del Capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia, redatta in conformità allo schema tipo 1.3 del DM 19/01/2018 n. 31.
***[nel caso in cui l'anticipazione sia stata richiesta e disposta] *** E' stata corrisposta all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo in ragione di quanto dispone l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
A garanzia della suddetta erogazione l'Appaltatore ha prodotto mediante ***polizza fideiussoria *** fideiussione bancaria n. ------------------ del----------------------rilasciata da ---------------------------- - Agenzia di -------- garanzia di € --------- pari al ---% del valore del presente contratto maggiorata del tasso dell'intersse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazioni.****Il R.U.P., dopo averne preso visione, l'ha ritenuta idonea.
L'importo della suddetta garanzia è gradualmente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 15 Clausola revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile. Le uniche ipotesi di legittima revisione del corrispettivo sono quelle di seguito disciplinate sub A), sub B) e sub C), in attuazione degli obblighi di legge.
A) La presente clausola di revisione dei prezzi, opera ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 e in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del d.lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante valuta le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato periodicamente ai sensi dell'art. 133 comma 6 del d.lgs. 163/2006.
In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, se in aumento entro il limite massimo di Euro 200.000,00 , utilizzando le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro tecnico economico dell'appalto e/o eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa e/o le somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata e/o (trattandosi di lavori finanziati con il PNRR) mediante richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 7 comma 1 del DL 76/2020 se consentito.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, con il meccanismo descritto qui di seguito, previa istanza dell'appaltatore a pena di decadenza entro n. 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui sopra.
La compensazione può essere riconosciuta esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma.
Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel Cronoprogramma.
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Ai fini dell'applicazione della compensazione:
- a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare apposita istanza entro n. 60 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale;
- non rilevano le variazioni inferiori alla misura sopra indicata;
- non sono riconosciute né pagate le compensazioni che eccedano le disponibilità sopra indicate;
- non sono riconosciute né pagate le compensazioni riferite a lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al Cronoprogramma;
- in caso di mancata o tardiva presentazione dell'istanza, l'appaltatore decade;
- la decadenza non è sanabile e nessun valore assumono le riserve eventualmente iscritte dall'appaltatore decaduto per ottenere la compensazione;
- la decadenza riferita alle compensazioni per ciascun anno non implica conseguenze per gli altri anni;
- la compensazione è operata in aumento o in diminuzione, ed è contenuta nella misura massima dell'80% della parte eccedente il 5% della variazione rilevata, alle seguenti condizioni:
- l'appaltatore deve documentare i costi effettivamente sostenuti, con idonei mezzi di prova (fatture quietanzate e attestazioni rese da sub-contraenti);
- il DL deve accertare l'effettiva eventuale maggiore onerosità subita e provata dall'appaltatore raffrontando i costi effettivamente sostenuti e comprovati dall'appaltatore con quelli da esso attestati e dimostrati come già preventivati e originariamente offerti dai subcontraenti;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale superiore a quella rilevata dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione risultante dall'accertamento ministeriale;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale inferiore a quella rilevata dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione comprovata dall'appaltatore;
- il DL deve accertare altresì che la istanza di compensazione sia avvenuta con riferimento a lavorazioni eseguite nel rispetto del Cronoprogramma;
- la compensazione non è operata e all'appaltatore non è riconosciuto alcun incremento, riguardo a tutte le lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al Cronoprogramma;
- sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- la percentuale di compensazione si applica nella sua misura percentuale integra, non decurtata del ribasso d'asta, a ciascun prezzo contrattuale già decurtato del ribasso d'asta.
La compensazione non è cumulabile ed è sempre decurtata dall'importo eventualmente già riconosciuto all'appaltatore per analogo titolo sui medesimi prezzi e voci di costo.
Il pagamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di compensazione avviene contestualmente al SAL cui sono riferite oppure, se già pagato, in quello immediatamente successivo.
L'appaltatore non iscrive riserve sulle compensazioni, ove iscritte non sono accolte.
L'unico strumento contrattuale utile ai fini delle compensazioni è l'istanza di cui sopra, con le decadenze di cui sopra.
B) In caso di ordine di esecuzione dei lavori opzionali di cui al Fascicolo R26, il corrispettivo contrattuale sarà integrato, dovendosi ad esso sommare il corrispettivo ribassato per le lavorazioni opzionali. Restano ferme tutte le altre pattuizioni contrattuali, ad eccezione del termine per il compimento dei lavori, che sarà modificato in conseguenza del Cronoprogramma per le lavorazioni opzionali: l'ordine di esecuzione conterrà la proroga e la nuova data contrattualmente imposta per la fine lavori.
C) Relativamente agli oneri per la sicurezza, l'Amministrazione potrà modificare l'importo del contratto entro la misura massima stimata del 5% oltre iva, al ricorrere contestualmente e cumulativamente di tutte le seguenti circostanze:
emergenza sanitaria o analoga dichiarata dalle competenti Autorità;
necessità di modificare le previsioni del PSC per adempimento ad obblighi cogenti con finalità preventive del contagio;
inadeguatezza delle relative voci di costo e conseguente necessità di loro proporzionale adeguamento.
Il pagamento delle somme integrative sopra indicate sarà subordinato al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti, che il DL dovrà accertare:
esatta rendicontazione e documentazione dell'effettiva relativa spesa sostenuta dall'Appaltatore;
accertamento, ad opera di DL e/o CSE, dell'effettiva presenza in cantiere dei dispositivi e delle misure cui tale spesa è riferita.
La contabilizzazione ai fini del pagamento integrativo sarà a misura, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione di altre parti dell'appalto (siano esse a corpo o a misura).

Art 16. Durata
La durata dei lavori è fissata in 720 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna***oppure dal_________, come previsto all'art 16 del Capitolato speciale di appalto.
*** La consegna dei lavori avverrà entro 45 gg. dalla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018 del MIT ***La consegna dei lavori avverrà entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto.
oppure
*** (Esecuzione anticipata) Si dà atto che, vista l'urgenza, i lavori sono già stati consegnati per motivi di urgenza il giorno ----------, ex art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come risulta dall'apposito verbale di consegna anticipata sottoscritto dalle parti.
*** (Oppure, sempre in caso di esecuzione anticipata) *** Come da verbale di consegna del ---------, protocollo n. ------, la Stazione Appaltante -------- ha fatto ricorso all'esecuzione anticipata del contratto, per ragioni di urgenza, ex art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a far data dal giorno -----------------.

Art 17. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante e l'Appaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, tutti i pagamenti da parte della Stazione appaltante saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore, comunicato dallo stesso con apposito modulo in atti all'archivio unico del contratti, con contestuale dichiarazione della/e persona/e delegata/e ad operarvi. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operarvi.
I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto degli artt. ***del Capitolato speciale. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti ***in acconto in corso d'opera (SAL), al netto delle ritenute del 0,50% - ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra netta di € __________.= (Euro /00)***Il pagamento avverrà in unica soluzione secondo quanto previsto nella presente. In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, e comunque prima di procedere al saldo lavori, la Stazione Appaltante richiede l'attestato di congruità della manodopera alla Cassa Edile di Competenza (DM n. 143 del 25/06/2021). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo il rilascio, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C. La Stazione Appaltante applicherà, se del caso, l'art. 30, commi 5 e 6 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
*** Il pagamento dell'importo relativo ai “costi per la sicurezza”- quantificato all'art. 3 - verrà effettuato ***in percentuale sull’importo dei lavori eseguiti ***nei vari stati di avanzamento, fino alla concorrenza dell’intero importo. *** nelle modalità successivamente concordate con il RUP.***nelle modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
I pagamenti dei corrispettivi verranno effettuati nei termini di legge, con mandato di pagamento, previa verifica della regolare esecuzione del lavoro e della regolarità contributiva, *** nei termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
L'Appaltatore dovrà emettere fatture tramite l'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica, con l'inserimento sulle stesse del codice UF02FL. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Lucca, Via S. Giustina n. 6 - 55100 Lucca, Codice Fiscale e P. IVA 00378210462 e riportare numero e data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, numero di CIG figlio o derivato, di CUP, coordinate bancarie del conto corrente dedicato.
La Stazione Appaltante opera in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/1972 e il riferimento a questo regime dovrà apparire in fattura.
# Art. 18 TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI
# 1. L'Appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali. Il pagamento potrà avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente Contratto, in ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, che matureranno come segue:
# - ANTICIPAZIONE PER LAVORI - importo pari al 20% (venti percento) dell’importo contrattuale entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori, a condizione che l’Appaltatore ne faccia tempestiva e espressa istanza, e che esso abbia preliminarmente eseguito gli adempimenti per legge presupposti. Si precisa che si intenderanno iniziati i lavori, solo nel momento in cui il RUP, anche tramite il DL o lo Staff, avrà accertato l'effettivo completamento delle attività di cantierizzazione.
# - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO:
# Nella contabilizzazione di acconti e saldo, per ciascuno stato di avanzamento e per il conto finale, prima di quantificare il corrispettivo dovuto e autorizzare l’emissione delle fatture, il RUP, anche avvalendosi del DL e dello Staff per quanto di competenza di ciascuno, provvederà ai seguenti adempimenti:
# - accertamento della progressione delle lavorazioni eseguite (senza che ne consegua accettazione definitiva, né limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore complessivamente per il compimento dell’Appalto);
# - accertamento di eventuali presupposti per l’applicazione di penali e altre sanzioni contrattuali o di legge;
# - esecuzione di eventuali verifiche di conformità al Contratto, al progetto e/o collaudi in corso d’opera ove discrezionalmente lo ritenga necessario (di nuovo senza limitazione della responsabilità dell’Appaltatore come sopra);
# - accertamento del rispetto (o meno) di norme e limiti relativi a subcontratti, subappalti, avvalimento, quota di esecuzione in AT/RT/consorzi;
# - accertamento della permanenza in capo all’Appaltatore, ed a ogni esecutore dei requisiti generali e speciali di qualificazione e di esecuzione ove discrezionalmente lo ritenga necessario.
# . Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore al 10% con saldo alla redazione del conto finale, nel rispetto degli artt. 30 – 31 -32 - 33 del Capitolato Speciale di Appalto.
# 43. ll pagamento di ciascuna fattura è previsto a 30 (trenta) giorni dalla data in cui la fattura è presentata alla Committente, nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto lavorazioni non eseguite o non accettate.
# 4. In relazione a ciascun pagamento saranno operate le detrazioni di legge (dello 0,50% - zero virgola cinquanta percento - su ogni pagamento), con riduzione, quindi, sia in fattura che nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere.
# 5. In ragione della anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, saranno applicate le ulteriori riduzioni per il recupero progressivo come precisato al successivo art. 18, come per legge.
6. Il pagamento del saldo qualunque sia l’ammontare, maturerà dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione dello stato finale, e potrà essere pagato dopo la consegna della garanzia di cui all’art. 103 comma 8 del Codice dei contratti pubblici.
# 7. In caso di ritardo o inadempimento dell'Appaltatore, saranno altresì detratti gli importi corrispondenti alle penali e sanzioni contrattuali applicate.
# 8. L'Appaltatore potrà emettere fattura soltanto a seguito dell'avvenuto rilascio del Certificato di pagamento relativo allo Stato di Avanzamento Lavori da parte del Direttore dei Lavori, e in ogni caso previa autorizzazione del RUP.
# Nelle fatture, l'Appaltatore dovrà riportare le seguenti diciture: ___ .
# ART. 18 ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE
# 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e secondo le previsioni dell'art. 30 del CSA, la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua richiesta e previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti percento) dell’importo del Contratto. La richiesta dell'appaltatore e il pagamento dell'anticipazione sono da presentare e da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto rispettivamente entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL. La mancata richiesta nei termini costituisce tacita rinuncia.
# 2. La corresponsione dell'anticipazione è subordinata e condizionata alla presentazione di garanzia autonoma a prima escussione, liberamente cedibile da parte della Committente, ogni eccezione rimossa, in conformità a quanto prescritto ai sensi di legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformità alle previsioni normative vigenti.
# 3. Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata non prima del primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dell’esecuzione, e comunque a condizione che l'Appaltatore abbia depositato la polizza fideiussoria richiesta ai sensi di legge e che abbia richiesto l'anticipazione. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente, suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. Saranno quindi determinati dal RUP a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed ai fini della stipula del Contratto importo e piano di compensazione, che saranno perciò integrati con le relative previsioni dettagliate. L’anticipazione può essere revocata se l’esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
# 4. La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da un primario operatore bancario (o assicurativo) italiano, liberamente cedibile senza il necessario consenso dell’Appaltatore ovvero del soggetto garante, nonché di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
ART. 19 CARATTERE ONNICOMPRENSIVO, FISSO E INVARIABILE DI PREZZI E CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del Contratto (principali, accessorie, integrative ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).
2. Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione, salve le precisazioni del CSA per le lavorazioni a misura e le previsioni del precedente art. 18.
3. Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta ribassabile in gara, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che è infatti calcolato sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la sicurezza calcolati dalla Committente.
4. Il fatto che l'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incomprimibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'Appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tanto meno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o comunque effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione o esecuzione del Contratto in danno dell'Appaltatore, fermo il diritto della stessa al risarcimento del danno eventualmente occorso.
5. Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale così come risultante con applicazione del ribasso offerto. Pertanto, nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore.
6. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, né una riduzione o modifica, per qualsiasi ragione o causa, delle garanzie prestate.

ART. 20 PAGAMENTI DIRETTI
1. Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di ATI/RTI/reti, le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, e la committente corrisponderà a ciascun operatore economico il pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione come per legge. Pertanto, la Committente riceverà dall’Appaltatore la proposta motivata di pagamento, recante le quote di competenze dei vari esecutori, e ad essa l’Appaltatore allegherà le fatture di ciascuno. A titolo esemplificativo, e a chiarimento di quanto sopra, si precisa che, pertanto, emetteranno fattura e saranno pagati direttamente dalla Committente, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore: ciascun membro nel caso di AT/RT, le consorziate, nel caso di Consorzi, i progettisti, i subappaltatori, i cottimisti, etc..
2. La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'Appaltatore ed accertata e autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL o Staff) pretendere ogni chiarimento o documento a comprova, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 101 eseguenti del d.lgs. 50/2016 e del DM MIT 49/2018.

Art 21. Modifiche al contratto
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre o accettare quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio riterrà opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto all'art. 45, 46 e 47 del Capitolato speciale d'appalto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover eseguire lavori in quantità maggiore rispetto a quella prevista, verrà redatta da parte del Responsabile Unico del Procedimento apposita perizia suppletiva; eventuali nuovi prezzi verranno concordati mediante apposito verbale. Quest'ultimi lavori saranno eseguiti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salvo l'eventuale riconoscimento dei nuovi prezzi concordati.
ART. 22 PENALI
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4 Art. 113-bis del Codice vengono previste penali da applicarsi in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori. In particolare, verranno applicate penali nei casi in cui la prestazione non si concluda nei termini temporali previsti nel Cronoprogramma dei lavori e verranno applicate altresì penali nei casi in cui la prestazione non verrà avviata nei termini temporali previsti nel Cronoprogramma dei lavori.
2. I termini da rispettare per l'esecuzione sono dettagliati nel Cronoprogramma. Si applicano gli artt. 22 e 23 del CSA Parte Amministrativa.
3. Ai fini dell’accertamento del ritardo nell’esecuzione e comunque per qualunque relativo termine, i giorni indicati si intendono sempre naturali e consecutivi.
4. Per il calcolo delle misure delle penali, e altre eventuali sanzioni contrattuali, si fa sempre riferimento a “l’importo” del corrispettivo del Contratto di “Appalto” dunque all’importo contrattuale, integrale (senza scomputare Parti eseguite o non ancora eseguite), ribassato (cioè che fu posto a base di gara, ma quello recepito nel Contratto).
5. Per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale pecuniaria è stabilita nella misura giornaliera dell’1,00 x 1000 (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
6. Il limite massimo pari al 10%, (dieci percento) del corrispettivo, che la legge stabilisce per le penali applicabili, è da considerarsi a esclusivo favore della Committente e non dell’Appaltatore; ne consegue che se i ritardi dell’Appaltatore determinassero la quantificazione di penali in misura pari o superiore al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, la Committente dovrà optare per la risoluzione in danno, o per l’esecuzione in danno, e l’Appaltatore dovrà subirla, sottomettendosi di conseguenza ed accettando le variazioni in diminuzione che ne potranno derivare, e che si riterranno legittime e non rifiutabili, anche ove disposte in misura superiore al 20% (venti percento) del totale. Dovendosi derogare, in danno all’Appaltatore appunto e per sua colpa, alle previsioni di cui all’art. 106 comma 12 del Codice (c.d. quinto d’obbligo).
7. La misura di penali, o altre sanzioni contrattuali, avendo determinato un maggior tempo di esecuzione del Contratto, è maggiorata dal 10% (dieci percento) della misura medesima a copertura dei costi e oneri sopportati di conseguenza dalla Committente, quali spese generali di committenza, che la Committente si riserva di quantificare e richiedere all’Appaltatore una volta determinati nel loro ammontare.
8. Resta, ciò nonostante, salvo e impregiudicato il diritto alla Committente al risarcimento o indennizzo per l’eventuale maggior danno e per i maggiori costi e oneri sostenuti, anche per la direzione dell’esecuzione e per la relativa assistenza. La Committente avrà diritto di essere indennizzata per l’eventuale maggior danno che dovesse derivare dal mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni anche per l'eventuale perdita del finanziamento PNRR. La Committente avrà diritto ad indennizzo e/o risarcimento, ove ricorrano cumulativamente: il ritardo dell’Appaltatore e il conseguente inutile decorso dei termini indicati.
9. La misura del danno risarcibile e/o indennizzabile, di conseguenza, alla Committente sarà determinata tenendo conto anche degli esborsi che la Committente dovrà subire, per eventuali sanzioni, aggravio di costi e rischi connessi con ritardi e violazioni, che si intenderanno tra le Parti da imputare all’Appaltatore.
10. Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 30 (trenta) giorni (anche non consecutivi) di ritardo sarà comunque facoltà della Committenza procedere all’immediata risoluzione o all’esecuzione del Contratto in suo danno, salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

ART. 23 ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI
In ogni caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Committente potrà:
- risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- ove sia tecnicamente possibile senza pregiudizio ulteriore per la Committente, disporre l'esecuzione in danno dell'Appaltatore;
- in aggiunta alle sanzioni di cui sopra, decurtare dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore le somme corrispondenti a quanto ad essa dovuto a titolo di risarcimento/indennizzo per l'ulteriore danno eventualmente subito;
- in aggiunta alle sanzioni di cui sopra, addebitare all'Appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti, anche solo per i procedimenti amministrativi e le attività contrattuali da compiere in ragione dell'inadempimento e per giungere a risoluzione/esecuzione in danno, che la Committente tramite il RUP quantificherà in cinquecento (500/00) Euro a giornata lavorativa impiegata dalle proprie risorse umane e/o da propri consulenti/supporti/collaboratori e addebiterà all'Appaltatore, portandole in compensazione e detrazione nel primo stato di avanzamento immediatamente successivo, sentito il collaudatore;
- ove non siano possibili né la risoluzione né l’esecuzione in danno, perché causerebbero maggiore pregiudizio per la Committente, quest’ultima provvederà, tramite il RUP e lo Staff di supporto, a stimare e quantificare il valore economico della mancata esecuzione di quanto dovuto dall’Appaltatore, in ogni caso da aggiungere ad una sanzione forfettaria di Euro 1.000,00 per ciascuna violazione, e la relativa sommatoria sarà portata in quantificherà le violazioni mediante compensazione e detrazione nel primo stato di avanzamento immediatamente successivo, sentito il collaudatore.
Art. 24 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, garantisce di essere in grado di avviare l’esecuzione immediatamente e rispettando i termini.
- Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), integrato dal CSA e dal Programma Operativo dettagliato (predisposto dall'Appaltatore art. 23 CSA) a condizione che quest'ultimo rispetti il primo, che altrimenti in ogni caso prevale.
- Il Programma Operativo dettagliato dei lavori, nella versione in cui sarà stato accettato dalla Committente prima della stipula, è allegato al presente Contratto e ne forma parte integrante e riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini di cui al Cronoprogramma ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al Programma Operativo dettagliato in corso di esecuzione dell'Appalto, ponendoli nella disponibilità della Direzione Lavori, fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al Cronoprogramma originariamente redatto dalla Committente

Art 25 TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI
- L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/ cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Committente potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Stazione Appaltante al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.
- La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto in danno dell’Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 (quindici) giorni, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione. In detta ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.
- I termini di cui al Cronoprogramma della Committente allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento comprendono anche il tempo occorrente per l’impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di Contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.
- L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, potrà determinare altresì la risoluzione del Contratto, salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori danni.
- Eventuali proroghe potranno essere disposte dalla Committente, solo nei limiti di legge, e comunque fermo quanto segue:
- le proroghe eventualmente disposte per motivi connessi con emergenze sanitarie o analoghe consentiranno al RUP di valutare se vi siano motivi di ritardo riconducibili a comportamento o comunque a fatto dell’Appaltatore (per sua colpa: negligenza, imprudenza e imperizia) e, solo ove non ve ne siano, di non applicare penali o sanzioni contrattuali;
- le proroghe disposte per addivenire alla fine dell’esecuzione (o di singole fasi di essa) definendone una data certa, nonostante eventuali ritardi dell’Appaltatore, non escludono inadempimento o responsabilità, che sussistendo saranno sanzionati come da Contratto;
- in nessun caso saranno concesse proroghe (e ove inevitabili sarà sanzionato il ritardo) per rallentamento della produzione nei mesi di agosto o dicembre, o in periodi in cui ricorrono altre festività o periodi di chiusure aziendali, poiché l’Appaltatore ha obbligo di organizzare i mezzi per l’esecuzione dell’Appalto in modo che non si producano tali rallentamenti, salve le eventuali sospensioni approvate preventivamente dalla Committente.
- Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni, a pena di inefficacia del certificato medesimo, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, che il DL accerta come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera.

Art 26 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
- È ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste di cui al DM 49/2018 si applica l'art. 20 del CSA.
- La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice. È ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107 comma 4 del Codice e 10 del DM 49/2018, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari al numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma ovvero del Piano Operativo dettagliato dei lavori se accettato dalla Committente.
- Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs.81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

Art 27 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E RISERVE

1. L’Appaltatore si obbliga all’esatto adempimento, quindi, alla piena e perfetta esecuzione del Contratto. Le prestazioni che l’Appaltatore deve eseguire si intenderanno regolarmente eseguite solo ricorrendo l’esito positivo dei collaudi effettuati.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’Appalto. Inoltre, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. Sarà obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante presso la Stazione Appaltante o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico dell'Appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere.
4. L'Appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della Committente che sia funzionale a garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì a rilevare la Committente e chi per essa, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e Parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al Contratto, al progetto, al presente C.S.A., ad ogni loro allegato.
6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
7. L'Appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la Stazione Appaltante anche verso soggetti terzi, pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'Appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.
8. Le riserve sono iscritte dall'Appaltatore a pena di decadenza nel primo atto dell'appalto utile a riceverle e contemporaneo o immediatamente successivo ai fatti dai quali si originano.
9. A pena di decadenza sono esplicitate dall'Appaltatore entro n. 15 giorni dalla relativa iscrizione, come indicato nell art. 58 del CSA.
10. A pena di decadenza sono riportate o richiamate espressamente dall’appaltatore altresì in ciascuno Stato di Avanzamento e nel Conto Finale.
11. Non sono ammesse e non potranno essere accolte riserve, in fase di esecuzione relative a: i contenuti progettuali verificati validati approvati e posti a base di gara; ogni e qualsivoglia nota o conoscibile al momento dell’offerta (intendendosi tali tutte quelle che il concorrente può conoscere leggendo con attenzione gli elaborati a base di gara, effettuando con cura e competenza il sopralluogo, rivolgendo quesiti nei termini alla Committente).

Art 28 DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE
1. L'Appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori.
2. L'Appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che saranno valutati dal RUP sentito il DL, relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'Appaltatore abbia posto in essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano stati denunziati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

Art. 29 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
1. Si applicano l'art. 105 del Codice e il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.
2. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Si applica l’art. 54 del CSA
4. Nessuna lavorazione sarà subappaltabile, in mancanza di previa espressa dichiarazione in gara. Nessuna lavorazione sarà subappaltabile in mancanza di previa autorizzazione.
5. Alla domanda di autorizzazione al subappalto dovranno essere allegati il contratto di subappalto conforme al modello a base di gara e la documentazione di cui all'art. 105 comma 7 d.lgs. 50/2016, altrimenti non sarà autorizzato.
6. Il subappalto potrà essere autorizzato nei limiti di legge e nei limiti disposti dal presente contratto e dal CSA anche laddove in fase di gara sia stato dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in percentuali superiori.
7. A ciascuna richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
8. La Committente potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016.
9. Il subappalto non autorizzato costituisce illecito di tipo penale..
10. Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto gli sarà preclusa la facoltà di ricorrere al subappalto.
11. Se, in fase di esecuzione, la committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell’esecutore o si potrà dare luogo a esecuzione in suo danno e varianti in diminuzione, affidando a terzi le attività che l’Appaltatore intendeva subappaltare in modo irregolare.
12. Ai fini della relativa eventuale autorizzazione, dovranno comunque sussistere tutti gli ulteriori presupposti di legge e l'appaltatore dovrà compiere tutti i connessi adempimenti necessari.

Art 30 VARIAZIONI E VARIANTI
Vedasi quanto previsto dall’art. 45 del CSA.

Art 31 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE
Si applica l'art. 110 del Codice.

Art 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.
2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al quale si rimanda.
3. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono riportate agli artt. 11 – 12 - 25 del Capitolato Speciale di Appalto che si intende qui integralmente richiamato.
4. La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
5. La Committente ha diritto a risolvere il Contratto anche quando l’ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale.
6. La Committente ha, altresì, il diritto di risolvere il Contratto anche quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Resta fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni della Stazione Appaltante.
8. Nei casi di cui al comma precedente la Committente procede: (i) ad inviare per mezzo di raccomandata a/r o pec lettera di contestazione e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti (ii) all’incameramento della cauzione definitiva; (iii) a comunicare il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione; (iv) all’esecuzione d’ufficio anche tramite aggiudicazione all’Impresa che segue nell’ordine di graduatoria della gara, (v) alla rivalsa delle spese sostenute; (vi) al risarcimento del danno subito ricorrendo eventualmente all’azione giudiziaria.

Art 33 RECESSO DEL CONTRATTO
1. L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
2. Il Committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e/o all’articolo 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1.La cessione del Contratto è vietata. L’eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla Committente. È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.
2. La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione e che essa, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata.

Art 39 CONTROVERSIE
Per le controversie inerenti all’esecuzione dell'Appalto è competente il Tribunale di Lucca. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art 40 Dichiarazione ex. art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 l’Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune.

Art. 41 – Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
1. L’Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lucca ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso. A tal fine le parti danno atto che l’Amministrazione ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente – disposizioni generali”, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L’Appaltatore si impegna ad informare i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero inaccoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art 42 - Norme finali e obblighi
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000.
2. L’ente appaltante, ai sensi del D.Lgs 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'appalto osservando le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti nel capitolato e negli altri elaborati di progetto e nell'offerta *****tecnica/economica , che costituisce/costituiscono parte/i integrante del presente contratto ancorché non allegata/i allo stesso. I suddetti documenti sono in atti al fascicolo elettronico.
L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, applicando il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se recede da esse. ***L'Appaltatore dichiara di applicare il CCNL_____________________. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a fornire, a proprie cura e spese, tutti gli elaborati, dati ed informazioni richiesti dal ***Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione e/dal Direttore dei Lavori.
***(per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria per Covid-19) L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare con la massima perizia tutte le norme di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus e di contrasto all'infezione connessa, e le eventuali prescrizioni del Protocollo COVID pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Lucca.
L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previste dall'art. 105 del D.Lgs. e ss.mm.ii. e dalle altre norme in materia di subappalto e subcontratto.
In base al Protocollo d'Intesa del 2019 siglato tra il Comune di Lucca e le Segreterie confederali CGL Lucca, CISL Toscana Nord e UIL Area Nord Toscana l'Appaltatore dichiara di essere iscritto alla seguente Cassa Edile:________________________.
***L'Appaltatore attua le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori contenute nel PSC - allegato alla presente – , recependo le stesse nel Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che ha consegnato alla Stazione Appaltante *** consegnerà alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
*** [nei casi in cui non è previsto il PSC] L'Appaltatore, ai sensi dell'art. ---- del Capitolato speciale di appalto, ha prodotto***presenterà prima dell'inizio dei lavori*** alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), contenente le proprie scelte e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere, nella esecuzione dei lavori e nella prevenzione o riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
***(per contratti PNRR e PNC) L'Appaltatore con numero di occupati pari o superiore a 15 dipendenti, a norma dell'art. 47 co. 3 L. 108/2021, è obbligato a presentare entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L'Appaltatore con numero di occupati pari o superiore a 15 dipendenti, a norma dell'art. 47 co. 3-bis L. 108/2021, è obbligato altresì a presentare alla Stazione Appaltante entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
*** (da non inserire se presente motivazione di esclusione dell'obbligo di assunzione di una quota del 30% di giovani e donne nella dd a contrarre/dd unica/lettera di invito)**L'Appaltatore, per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, si impegna a rispettare le dichiarazioni rese in sede di affidamento in relazione all'obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie da destinare all'occupazione femminile e giovanile, così come disposto dall'art. 47 co. 4 L. 108/2021.
***( Verificare negli atti di gara se presenti altri obblighi "facoltativi" da inserire per contratti PNRR e PNC)

9. Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha costituito apposita garanzia definitiva tramite versamento della cauzione di €________ tramite Bonifico n._________ del____________ (accertamento n._____ cap._____ del Bilancio 20__. il capitolo ha carattere infruttifero).
***mediante idonea polizza assicurativa ***fidejussoria n.___________ emessa in data _________ , e rilasciata da______________, tramite agenzia__________per l'importo di €__________.= ( Euro /00 ), ***corredata da autentica del notaio______________del collegio di___________ del________________.
***Il suddetto importo è ridotto del -----------------------% in quanto l'Appaltatore è in possesso della /delle certificazione/i di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. di seguito indicata/e: ----------------------------------------***OPPURE suddetto importo è ridotto del 50% in quanto l'Appaltatore si classifica come microimpresa/PMI/raggruppamento/consorzio di micro imprese/PMI, ai sensi dell'art. all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
*** Non è richiesta la garanzia definitiva per il seguente motivo: __________.
La Stazione Appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel termine di 10 gg., ogni qual volta abbia proceduto alla sua escussione parziale o totale.
10. Infortuni Danni e Polizze
E’ a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Stazione Appaltante e dei suoi rappresentanti da ogni azione, per qualsiasi danno a cose o persone che si potesse verificare nei confronti della Stazione Appaltante medesima e/o di terzi, in connessione diretta o indiretta all’esecuzione del contratto. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. _________del Capitolato speciale d'appalto, ha prodotto la polizza n.______________ con decorrenza dal ___________ e attualmente in corso, rilasciata da ______________, tramite____________________ , avente le seguenti coperture: responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere in corso, massimale pari a €_______________; responsabilità da danneggiamento o distruzione delle opere preesistenti, massimale pari a € ____________; responsabilità civile per danni a terzi RCT, massimale pari a € 500.000,00*** €_________. L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia delle suddette somme.
Tale polizza, in atti al fascicolo, è stata ritenuta idonea dal R.U.P., che ne ha preso visione.
11. Subappalto e Subcontratto
L'Appaltatore esegue in proprio le opere in oggetto. Il subappalto è ammesso ai sensi della vigente normativa e secondo quanto previsto all'art. __del Capitolato speciale d'appalto.
***L'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che ricorrerà al subappalto per l'esecuzione dei seguenti lavori:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Il subappalto non è ammesso ai sensi dell'art. del capitolato speciale. *** L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non avvalersi del subappalto
L’affidamento in subappalto di parte dei lavori affidati è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Appaltatore è tenuto a depositare almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'Appaltatore, qualora intenda stipulare, per l'esecuzione dell'appalto, dei subcontratti non rientranti nella categoria del subappalto, è tenuto a comunicare al ***R.U.P. *** Direttore dei Lavori prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del contratto.
Non si potrà procedere all’avvio dei subappalti o delle sub-forniture in cantiere nel caso in cui il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non siano stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. Il'Appaltatore è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs.n. 81/2008).
***L'Appaltatore ha stipulato, in qualità di dante causa, in data anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione del presente appalto, e precisamente il____________________un contratto con l'Impresa/Cooperativa/altro____________avente ad oggetto prestazioni di carattere continuativo. Il suddetto contratto è depositato in copia presso la Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è obbligato, in caso di stipula di atti negoziali ****di subappalto e di subcontratto ****o di deposito di contratto continuativo, ad inserire in tali atti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché clausola risolutiva espressa da attivarsi in caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citati. I contratti di cui sopra dovranno risultare in regola anche con l'imposta di bollo.
*** L'Appaltatore è altresì tenuto ad informare la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per territorio in caso di risoluzione del contratto di subappalto o di subcontratto.
Si precisa che in caso di subappalto e di sub-contratto la Stazione Appaltante effettua le verifiche cui è tenuta ai sensi della normativa vigente anche in materia di anticorruzione, antimafia e tracciabilità finanziaria.
L'Amministrazione è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto, allorché ricorra una delle ipotesi contemplate all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, lett. a), b) e c).
14. Risoluzione, Diffida ad adempiere e Clausola risolutiva espressa
***Fatto salvo quanto stabilito all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si applica l'art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nelle ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previste all'art. -------- del capitolato speciale e ***[in caso di applicazione della clausola sociale] ivi comprese il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale cui è soggetto il presente contratto.*** il Direttore dei lavori *** il Responsabile dell'esecuzione del contratto invia al RUP una relazione particolareggiata con la stima delle prestazioni regolarmente eseguite il cui importo può essere riconosciuto. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni*** per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
b) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti morali e dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o perdita dell’attestazione SOA, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la P.A;
c) violazione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione, adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001;
d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
e) nel caso in cui all'Appaltatore siano applicate penali/sanzioni per un importo superiore al 10% *** il 20% [in caso di PNRR o PNC] dell'importo contrattuale;
f) gravi e ripetute irregolarità nei versamenti degli obblighi contributivi;
g) gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza;
h) il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'operatore economico;[1]
[1] Nuova ipotesi di risoluzione di diritto introdotta all'art. 1 comma 1 Dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
i) nei seguenti articoli__________del Capitolato speciale di appalto.
***[da cancellare in caso di unico partecipante alla gara] Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
15. Recesso
La Stazione Appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso di almeno 20 gg. In caso di recesso si applica quanto previsto dall'art. 109, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
***La Stazione Appaltante è tenuta a recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite *** nei casi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 1 comma 52 legge 190/2012 e ss.mm.ii. e art. 92 comma 2 e 3 D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. ( c.d. White list), con le modalità ivi previste, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
***nei confronti dell'Appaltatore è stata acquisita comunicazione liberatoria provvisoria di cui all'art 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, pertanto qualora documentazione successivamente pervenuta accertasse la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, si procederà a recedere dal presente contratto di accordo quadro ai sensi del combinato disposto dall' 3 del D.L. n. 76/2020 e dall'art 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.
E’ fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.
***[da cancellare se non ci sono altri concorrenti ammessi alla gara] In caso di recesso La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
E’ fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.
16. Direzione e vigilanza dei lavori e Condotta dei lavori dell'Appaltatore
La Stazione Appaltante ha nominato****[nel caso di esterni] con Determina il Direttore dei Lavori il Geom/Ing. ------------------del Settore 5 – U.O. 5._ ; Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza il Sig./Geom./Ing. ______________del Settore 5 – U.O. 5._ . Ognuno dei predetti soggetti potrà essere sostituito in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante che ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore. La Stazione Appaltante, tramite propri incaricati, espleterà i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc, a tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento è consentito l’accesso al cantiere e alla zona lavori agli incaricati della Stazione Appaltante e loro delegati. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a produrre a proprie spese tutta la documentazione necessaria all'attività di vigilanza.
L'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverrà nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. LL.PP. 145/00 e ss.mm.ii., a tal fine l'Appaltatore redige/ha redatto il Piano Operativo della Sicurezza (art. 89, lettera h del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)***che verrà consegnato al Direttore dei Lavori/al RUP/al CSE almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori***che è parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato***che è stato consegnato al Direttore dei Lavori/al RUP/al CSE. Il POS riporta tutte le figure e i relativi nominativi cui è/sarà affidato il cantiere.
17. Certificato di regolare esecuzione
Entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione.
Ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ***il pagamento della rata di saldo sarà corrisposta***La liquidazione dell'intero corrispettivo sarà corrisposta, previa costituzione della garanzia fidejussoria (art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), entro 30 giorni ***(Altro termine) --------- per le seguenti ragioni: -------------------(indicare un termine diverso ma non superiore ai 60 gg da motivare in relazione alla natura del contratto)*** decorrenti dall'esito positivo dalla emissione del certificato di regolare esecuzione tenendo conto di quanto disposto dall'art. 113 bis commi da 1-bis a 1-septies. Entro sette giorni dell'esito positivo della verifica di regolare d'esecuzione, il Direttore dei Lavori emette il certificato di pagamento, resta fermo che quest'ultimo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Sino all'approvazione del C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altri Operatori Economici per conto della Stazione Appaltante o da questa direttamente.
***(cancellare in caso di soluzione unica del pagamento) Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E. sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'impresa sulla tutela dei lavoratori , effettuata a norma dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà insieme pagato all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva. La liquidazione del saldo potrà avvenire, previa acquisizione del D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente articolo 4.
Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, permane la responsabilità dell'Appaltatore a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante, in corso d'opera, ha sempre il diritto di controllare il regolare andamento e la conformità alla documentazione contrattuale dell'esecuzione delle prestazioni e di richiedere all'Appaltatore la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. del Codice Civile.
18. Il Responsabile del procedimento - referente dell'Appaltatore
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom./ Ing. ----------------------------------.
Il referente per l'Appaltatore è il Geom./ Ing.-------------------------------------------------.
19. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
La Stazione Appaltante, relativamente al presente contratto, dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca, Pec: comune.lucca@postacert.toscana.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Antonella Giannini, Dirigente del Settore 5 – Lavori Pubblici e Urbanistica.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l'Appaltatore potrà visitare il sito www comune.lucca.it accedendo alla sezione “privacy”.
20. Anticorruzione
L'Appaltatore dà atto di conoscere il Codice di comportamento aziendale del Comune di Lucca, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2014 e disponibile on-line nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.comune.lucca.it. e pertanto, si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.
L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. E DAL Protocollo di intesa sottoscritto tra Comune di Lucca ed e le Segreterie confederali CGIL LUCCA, CISL TOSCANA NORD e UIL AREA NORD TOSCANA in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi consultabili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18334
L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità sottoscritto, parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non allegato materialmente.
22. Spese e trattamento fiscale
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo è dovuta in caso d'uso, trattandosi di contratto sottoscritto tramite scambio di lettere secondo l'uso del commercio. L'IVA è per legge a carico della Stazione Appaltante.
***23. Clausola Sociale
[Da applicarsi agli appalti diversi da quelli aventi natura intellettuale, in presenza di un operatore uscente e in caso di costo manodopera pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. La clausola sociale non si applica inoltre quando il nuovo contratto presenti un'incompatibilità oggettiva e rilevante rispetto a quello precedente]
Ai sensi degli artt. 36 e 50 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 e al Protocollo di Contrattazione Sociale Territoriale 2021 del Comune di Lucca, per quanto applicabile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare ***integralmente il progetto di assorbimento del personale ****presentato in fase di procedura di affidamento***redatto dalla Stazione Appaltante e accettato in fase di procedura di affidamento***integralmente quanto disposto nel CCNL di riferimento e nella normativa vigente in materia.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dell'esecuzione, almeno 30 gg. prima della data di conclusione del contratto, i seguenti dati (riferiti ai sei mesi precedenti) sul personale impiegato nel servizio in oggetto, indicando: qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, indicazione dei lavoratori assunti ai sensi delle legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante fruizione di agevolazioni retributive previste dalla legislazione vigente.
24. Documenti facenti parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto ancorché non materialmente, i seguenti documenti:
- Capitolato Speciale d'appalto, i documenti relativi allegati;
- ***Elenco Prezzi/Computo metrico/Prezzario Regione Toscana vigente;
- Offerta economica *** Offerta tecnica presentata/e in sede di gara;
- Documentazione progettuale;
- Polizze fideiussorie ed assicurative sopra richiamate;
- Patto di Integrità sottoscritto dall’Appaltatore;
- Atto d’obbligo sottoscritto per l’acquisizione del finanziamento e dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore per affidamenti finanziati con fondi PNRR;
- *** PSC;
- ***POS.
Al contratto sono materialmente allegati e ne costituiscono parte integrante:
*** - Procura notarile ------------;
*** - Atto costitutivo A.T.I. -------------------------.
25. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera commerciale si fa espresso rinvio al agli atti di gara, alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile.

***
Si dà, altresì atto che l'Appaltatore in indirizzo è tenuto a trasmettere solo la lettera di accettazione allegata alla presente lettera di affidamento, debitamente compilata, a perfezionamento del contratto.
Tale lettera dovrà, altresì, essere:
- firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale/ procuratore dell'Impresa/Società;
- inoltrata all'indirizzo P.E.C.: comune.lucca@postacert.toscana.it.
***
La presente lettera è stata redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, e sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005.

        Il DIRIGENTE
------------------------------------------------------
        (Firmato digitalmente)

Allegato 1 Lettera di accettazione